## Sheet1
阶段 | 编号 | 任务名称 | 核心产出物 | 开始日期 | 预计结束日期 | 状态 | 关键点
Z1:筹备 | 1.1 | 需求功能梳理 | 设计规格书（DRS） | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 完成
Z2:结构 | 2.1 | Fusion软件学习，熟悉3D建模设计 | Wall-E初步3D结构 | 2026-01-20 | 2026-02-14 | 进行中
| 2.2 | 3D打印机相关学习使用 | Wall-E最终3D结构 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 待开始
Z3:硬件 | 3.1 | 硬件电路设计 | PCBA,BOM | 2026-02-20 | 2026-04-01 | 待开始
Z4:软件 | 4.1 | 熟悉开发环境（ESP-IDF）及相关组件驱动 | 软件设计文档 | 2026-01-20 | 2026-02-14 | 待开始 | 验证摄像头驱动
| 4.2 | 软件通讯协议 |  | 2026-01-20 |  | 待开始
| 4.3 | 软件源代码 |  | 2026-03-03 |  | 待开始
Z5:交付 | 5.1 | 最终联调，文档整理撰写，产品宣发 | 毕业设计论文 |  |  | 待开始